## 用件定義等
チーム インセプションデッキ
メンバー
| ・ | ・ | ・ | ・
・サービス(サイト)内容、作る目的
・メインターゲット
・我われはなぜここにいるのか
・エレベーターピッチ
ここまでかけたら一度スタッフへ確認
・やらないことリスト
・トレードオフスライダー
・実装する機能
・サイトのテーマカラーと使用するフォント（ざっくりでもOK）

## 画面遷移図
画面遷移図(ページ名と機能のみ)

## データベース設計
データベース設計

## スケジュール
チームプロジェクト
メンバー
項目 |  | 担当 | 条件 | 2022-10-14 | 2022-10-15 | 2022-10-16 | 2022-10-17 | 2022-10-18 | 2022-10-19 | 2022-10-20 | 2022-10-21 | 2022-10-22 | 2022-10-23 | 2022-10-24 | 2022-10-25 | 2022-10-26 | 2022-10-27 | 2022-10-28 | 2022-10-29
|  |  |  | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土
| 要件定義決め | 全員 |  | 2022-10-28: 発表日; 2022-10-29: 作ったサービスをデプロイ！
| 要件定義決め（仕上） | 全員 | bar: 2022-10-17
備考

## (例)画面遷移図
画面遷移図(ページ名と機能のみ)
参考：https://webdesign-trends.net/entry/7313
デザインに起こすと、UI面の漏れが少なくなるよ！

## (例)データベース設計
(例)データベース設計
こんな感じでつくってください
users
カラム名 | 型 | オプション | 内容
id | integer | 主キー
display_name | text |  | HTMLで表示する名前
username | text |  | ログインで使うやつ
password | text
profile_image | text |  | プロフィール写真
Tweet
カラム名 | 型 | オプション | 内容
id | integer | 主キー
user_id | integer |  | usersテーブルのid
content | text |  | ツイート内容
created_at | text |  | ツイート日時
is_deleted | integer | default 0 | 削除したか判定

## (例)スケジュール
（例）スケジュール |  | チームプロジェクト
メンバー
項目 |  | 担当 | 条件 | 2018-02-21 | 2018-02-22 | 2018-02-23 | 2018-02-24 | 2018-02-25 | 2018-02-26 | 2018-02-27 | 2018-02-28 | 2018-03-01 | 2018-03-02 | 2018-03-03 | 2018-03-04 | 2018-03-05 | 2018-03-06 | 2018-03-07 | 2018-03-08 | 2018-03-09
|  |  |  | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金
A-1 | ブレスト 提出シート作成 | 全員 | - | 2018-03-09: 発表日
A-2 | 制作案最終調整 | 全員 | - | bar: 2018-02-23
A-3 | ワイヤーフレームFIX | 全員 | A-2 | bar: 2018-02-23
B-1 | トップページデザイン | 宮村 | A-3 | bar: 2018-02-25 to 2018-02-26
B-2 | ログインページデザイン | 宮村 | A-3 | bar: 2018-02-25 to 2018-02-26
B-3 | マイページデザイン | 宮村 | A-3 | bar: 2018-02-25 to 2018-02-26
B-4 | 編集ページデザイン | 宮村 | A-3 | bar: 2018-02-25 to 2018-02-26
C-1 | トップページ HTML＆CSSコーディング | 宮城／福田／宮村 | B-1 | bar: 2018-02-26 to 2018-03-01
C-2 | ログインページ HTML＆CSSコーディング | 宮城／福田／宮村 | B-2 | bar: 2018-03-01 to 2018-03-02; 2018-03-05
C-3 | マイページ HTML＆CSSコーディング | 宮城／福田／宮村 | B-3 | bar: 2018-03-01 to 2018-03-02; 2018-03-05
C-4 | 編集ページ HTML＆CSSコーディング | 宮城／福田／宮村 | B-4 | bar: 2018-03-01 to 2018-03-02; 2018-03-05
C-5 | jQueryハンバーガーメニュー実装 | 宮城／福田／宮村 | C-1／C-2 | bar: 2018-03-01 to 2018-03-02; 2018-03-05
D-1 | データベース要件定義 | 神谷／宮村 | A-3 | bar: 2018-02-26
D-2 | データベース設計 | 神谷／宮村 | D-1 | bar: 2018-02-27
D-3 | ログイン実装 | 神谷／宮村 | D-2 | bar: 2018-02-28 to 2018-03-01
D-4 | 投稿機能実装 | 神谷／宮村 | D-2 | bar: 2018-03-02
D-5 | 投稿一覧実装 | 神谷／宮村 | D-4 | bar: 2018-03-05
D-6 | 編集機能実装 | 神谷／宮村 | D-4 | bar: 2018-03-06
E-1 | 原稿作成 | 宮村 | A-3 | bar: 2018-02-26 to 2018-03-02
E-2 | 原稿HTML入力 | 宮城／福田／宮村 | E-1／F-1／F-2 | bar: 2018-03-05 to 2018-03-07
F-1 | 素材収集 | 宮城 | A-2 | bar: 2018-02-23; 2018-02-26 to 2018-03-02
F-2 | 情報収集 | 福田 | A-2 | bar: 2018-02-23; 2018-02-26 to 2018-03-02
G-1 | 動作検証 | 全員 | 全部 | bar: 2018-03-08
H-1 | 発表準備 | 宮村 | A-3 | bar: 2018-03-07
備考