## 用件定義等
| チーム : AVG36 |  | インセプションデッキ
メンバー
| 池嵜さん | ともやさん | 馬場さん
・サービス(サイト)内容、作る目的
HP制作、SNS運用のマッチングサービス
（事業者側）宣伝広告の活用
（エンジニア）実績づくり、繋がっていける助け合える
雇用の地産地消
・メインターゲット
SUNABACO卒業生の駆け出しエンジニア
天草市内で商店を営む個人事業主
・我われはなぜここにいるのか
稼げるようになる！！
天草に貢献したい！
SUNABACO卒業生（現役生も）の縦横の繋がりを活用、強化する！
・エレベーターピッチ
お店側もSUNABACO卒業生も、初めの一歩を踏み出しやすい環境を
つくりたい。
「あまくさWEB銀天街」というプロダクトは、駆け出しエンジニアと商店の
PRに関するマッチングサービスです。
これは周りに支えられながらも天草のために実績を積むことができ、
クラウドソーシングサイトとは違って、顔が見える安心感と責任感が
備わっています。
ここまでかけたら一度スタッフへ確認
・やらないことリスト
・睡眠時間を削っての作業
・天草以外の事を考える
・一人で突っ走る
・トレードオフスライダー（何を諦めるのか？）
max | min | 機能を全部揃える（スコープ）
max | min | 予算内に収める（予算）
max | min | 期日を死守する（時間）
max | min | 簡単に考える
max | min | 考えさせない！
max | min | 詳細な証跡（なんでもログを取る）
max | min | などなど
・実装する機能
・制作実績紹介のスライドショー
・卒業生のHPへのリンクの貼り付けとそのサイトへのジャンプ
・サイトのテーマカラーと使用するフォント（ざっくりでもOK）
テーマカラー ： 青
使用するフォント ： ゴシック体

## 画面遷移図
画面遷移図(ページ名と機能のみ)
| トップ | 卒業生作品一覧 | 卒業生紹介
| ・新着お知らせ一覧 | ・作品選択 | ・関連お知らせ表示
| ・内容紹介 | ・作品検索 | ・シェアボタン
・フォントサイズ（大・中・小）
|  | 制作依頼ページ | 問い合わせフォーム
|  | ・制作から完了までの流れ | ・名前
|  | ・制作の詳細 | ・電話番号
・メールアドレス

## データベース設計
データベース設計
users
カラム名 | 型 | オプション | 内容
id | integer | 主キー
display_name | text |  | HTMLで表示する名前
username | text |  | ログインで使うやつ
password | text
profile_image | text |  | プロフィール写真
Tweet
カラム名 | 型 | オプション | 内容
id | integer | 主キー
user_id | integer |  | usersテーブルのid
content | text |  | ツイート内容
created_at | text |  | ツイート日時
is_deleted | integer | default 0 | 削除したか判定
Facebook
カラム名 | 型 | オプション | 内容
id | integer | 主キー
user_id | integer |  | usersテーブルのid
content | text |  | 投稿内容
created_at | text |  | 投稿日時
is_deleted | integer | default 0 | 削除したか判定
Instaglam
カラム名 | 型 | オプション | 内容
id | integer | 主キー
user_id | integer |  | usersテーブルのid
content | text |  | 投稿内容
created_at | text |  | 投稿日時
is_deleted | integer | default 0 | 削除したか判定

## スケジュール
チームプロジェクト
|  | メンバー | [18 empty] | 備考
項目 |  | 担当 | 条件 |  | 2022-10-14 | 2022-10-15 | 2022-10-16 | 2022-10-17 | 2022-10-18 | 2022-10-19 | 2022-10-20 | 2022-10-21 | 2022-10-22 | 2022-10-23 | 2022-10-24 | 2022-10-25 | 2022-10-26 | 2022-10-27 | 2022-10-28 | 2022-10-29
[5 empty] | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土
A-1 | ブレスト 提出シート作成 | 全員 | - | 予定 | 2022-10-28: 発表日; 2022-10-29: 作ったサービスをデプロイ！
実績 | bar: 2022-10-14
A-2 | 制作案最終調整 | 全員 | - | 予定 | bar: 2022-10-17
実績
A-3 | ワイヤーフレームFIX | 全員 | A-2 | 予定 | bar: 2022-10-17
実績
B-1 | トップページデザイン | 1名 | A-3 | 予定 | bar: 2022-10-18 to 2022-10-19
実績
B-2 | ログインページデザイン | 1名 | A-3 | 予定 | bar: 2022-10-18 to 2022-10-19
実績
B-3 | マイページデザイン | 1名 | A-3 | 予定 | bar: 2022-10-18 to 2022-10-19
実績
B-4 | 編集ページデザイン | 1名 | A-3 | 予定 | bar: 2022-10-18 to 2022-10-19
実績
C-1 | トップページ HTML＆CSSコーディング | ２名 | B-1 | 予定 | bar: 2022-10-19 to 2022-10-22
実績
C-2 | ログインページ HTML＆CSSコーディング | ２名 | B-2 | 予定 | bar: 2022-10-22
実績
C-3 | マイページ HTML＆CSSコーディング | ２名 | B-3 | 予定 | bar: 2022-10-22
実績
C-4 | 編集ページ HTML＆CSSコーディング | ２名 | B-4 | 予定 | bar: 2022-10-22
実績
C-5 | jQueryハンバーガーメニュー実装 | ２名 | C-1／C-2 | 予定 | bar: 2022-10-22
実績
D-1 | データベース要件定義 | ２名 | A-3 | 予定 | bar: 2022-10-19
実績
D-2 | データベース設計 | ２名 | D-1 | 予定 | bar: 2022-10-20
実績
D-3 | ログイン実装 | ２名 | D-2 | 予定 | bar: 2022-10-21 to 2022-10-22
実績
D-4 | 投稿機能実装 | ２名 | D-2 | 予定
実績
D-5 | 投稿一覧実装 | ２名 | D-4 | 予定 | bar: 2022-10-24
実績
D-6 | 編集機能実装 | ２名 | D-4 | 予定 | bar: 2022-10-25
実績
E-1 | 原稿作成 | 1名 | A-3 | 予定 | bar: 2022-10-25 to 2022-10-27
実績
E-2 | 原稿HTML入力 | 全員 | E-1／F-1／F-2 | 予定 | bar: 2022-10-20 to 2022-10-22; 2022-10-24
実績
F-1 | 素材収集 | 1名 | A-2 | 予定 | bar: 2022-10-17 to 2022-10-21
実績
F-2 | 情報収集 | 1名 | A-2 | 予定 | bar: 2022-10-17 to 2022-10-21
実績
G-1 | 動作検証 | 全員 | 全部 | 予定 | bar: 2022-10-27
実績
H-1 | 発表準備 | 1名 | A-3 | 予定 | bar: 2022-10-26
実績
備考