## 用件定義等
チーム インセプションデッキ
メンバー
| 池嵜さん | ともやさん | 馬場
・サービス(サイト)内容、作る目的
HP制作、SNS運用のマッチングサービス （事業者側）宣伝広告の活用 （エンジニア）実績づくり、繋がっていける助け合える 雇用の地産地消
・メインターゲット
SUNABACO卒業生の駆け出しエンジニア 天草市内で商店を営む個人事業主
・我われはなぜここにいるのか
稼げるようになる！！ 天草に貢献したい！ SUNABACO卒業生（現役生も）の縦横の繋がりを活用、強化する！
・エレベーターピッチ
お店側もSUNABACO卒業生も、初めの一歩を踏み出しやすい環境をつくりたい。 「あまくさWEB銀天街」というプロダクトは、駆け出しエンジニアと商店のPRに関するマッチングサービスです。 これは周りに支えられながらも天草のために実績を積むことができ、 クラウドソーシングサイトとは違って、顔が見える安心感と責任感が備わっています。
ここまでかけたら一度スタッフへ確認
・やらないことリスト
・トレードオフスライダー
・実装する機能
・サイトのテーマカラーと使用するフォント（ざっくりでもOK）

## 画面遷移図
画面遷移図(ページ名と機能のみ)

## データベース設計
データベース設計

## スケジュール
チームプロジェクト
メンバー
項目 |  | 担当 | 条件 | 2022-10-14 | 2022-10-15 | 2022-10-16 | 2022-10-17 | 2022-10-18 | 2022-10-19 | 2022-10-20 | 2022-10-21 | 2022-10-22 | 2022-10-23 | 2022-10-24 | 2022-10-25 | 2022-10-26 | 2022-10-27 | 2022-10-28 | 2022-10-29
|  |  |  | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土
[18 empty] | 発表日 | 作ったサービスをデプロイ！
備考

## (例)画面遷移図
画面遷移図(ページ名と機能のみ)
参考：https://webdesign-trends.net/entry/7313
デザインに起こすと、UI面の漏れが少なくなるよ！

## (例)データベース設計
(例)データベース設計
こんな感じでつくってください
users
カラム名 | 型 | オプション | 内容
id | integer | 主キー
display_name | text |  | HTMLで表示する名前
username | text |  | ログインで使うやつ
password | text
profile_image | text |  | プロフィール写真
Tweet
カラム名 | 型 | オプション | 内容
id | integer | 主キー
user_id | integer |  | usersテーブルのid
content | text |  | ツイート内容
created_at | text |  | ツイート日時
is_deleted | integer | default 0 | 削除したか判定

## (例)スケジュール
（例）スケジュール |  | チームプロジェクト
メンバー
項目 |  | 担当 | 条件 | 2018-02-21 | 2018-02-22 | 2018-02-23 | 2018-02-24 | 2018-02-25 | 2018-02-26 | 2018-02-27 | 2018-02-28 | 2018-03-01 | 2018-03-02 | 2018-03-03 | 2018-03-04 | 2018-03-05 | 2018-03-06 | 2018-03-07 | 2018-03-08 | 2018-03-09
|  |  |  | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金
A-1 | ブレスト 提出シート作成 | 全員 | - | 2018-03-09: 発表日
A-2 | 制作案最終調整 | 全員 | - | bar: 2018-02-23
A-3 | ワイヤーフレームFIX | 全員 | A-2 | bar: 2018-02-23
B-1 | トップページデザイン | 宮村 | A-3 | bar: 2018-02-25 to 2018-02-26
B-2 | ログインページデザイン | 宮村 | A-3 | bar: 2018-02-25 to 2018-02-26
B-3 | マイページデザイン | 宮村 | A-3 | bar: 2018-02-25 to 2018-02-26
B-4 | 編集ページデザイン | 宮村 | A-3 | bar: 2018-02-25 to 2018-02-26
C-1 | トップページ HTML＆CSSコーディング | 宮城／福田／宮村 | B-1 | bar: 2018-02-26 to 2018-03-01
C-2 | ログインページ HTML＆CSSコーディング | 宮城／福田／宮村 | B-2 | bar: 2018-03-01 to 2018-03-02; 2018-03-05
C-3 | マイページ HTML＆CSSコーディング | 宮城／福田／宮村 | B-3 | bar: 2018-03-01 to 2018-03-02; 2018-03-05
C-4 | 編集ページ HTML＆CSSコーディング | 宮城／福田／宮村 | B-4 | bar: 2018-03-01 to 2018-03-02; 2018-03-05
C-5 | jQueryハンバーガーメニュー実装 | 宮城／福田／宮村 | C-1／C-2 | bar: 2018-03-01 to 2018-03-02; 2018-03-05
D-1 | データベース要件定義 | 神谷／宮村 | A-3 | bar: 2018-02-26
D-2 | データベース設計 | 神谷／宮村 | D-1 | bar: 2018-02-27
D-3 | ログイン実装 | 神谷／宮村 | D-2 | bar: 2018-02-28 to 2018-03-01
D-4 | 投稿機能実装 | 神谷／宮村 | D-2 | bar: 2018-03-02
D-5 | 投稿一覧実装 | 神谷／宮村 | D-4 | bar: 2018-03-05
D-6 | 編集機能実装 | 神谷／宮村 | D-4 | bar: 2018-03-06
E-1 | 原稿作成 | 宮村 | A-3 | bar: 2018-02-26 to 2018-03-02
E-2 | 原稿HTML入力 | 宮城／福田／宮村 | E-1／F-1／F-2 | bar: 2018-03-05 to 2018-03-07
F-1 | 素材収集 | 宮城 | A-2 | bar: 2018-02-23; 2018-02-26 to 2018-03-02
F-2 | 情報収集 | 福田 | A-2 | bar: 2018-02-23; 2018-02-26 to 2018-03-02
G-1 | 動作検証 | 全員 | 全部 | bar: 2018-03-08
H-1 | 発表準備 | 宮村 | A-3 | bar: 2018-03-07
備考