## 用件定義等
| チーム : AVG36 |  | インセプションデッキ
メンバー
| 池嵜さん | ともやさん | 馬場さん
・サービス(サイト)内容、作る目的
HP制作、SNS運用のマッチングサービス
（事業者側）宣伝広告の活用
（エンジニア）実績づくり、繋がっていける助け合える
雇用の地産地消
・メインターゲット
SUNABACO卒業生の駆け出しエンジニア
天草市内で商店を営む個人事業主
・我われはなぜここにいるのか
稼げるようになる！！
天草に貢献したい！
SUNABACO卒業生（現役生も）の縦横の繋がりを活用、強化する！
・エレベーターピッチ
お店側もSUNABACO卒業生も、初めの一歩を踏み出しやすい環境を
つくりたい。
「あまくさWEB銀天街」というプロダクトは、駆け出しエンジニアと商店の
PRに関するマッチングサービスです。
これは周りに支えられながらも天草のために実績を積むことができ、
クラウドソーシングサイトとは違って、顔が見える安心感と責任感が
備わっています。
ここまでかけたら一度スタッフへ確認
・やらないことリスト
・睡眠時間を削っての作業 |  |  | ・スマホ版のWEBサイト作成
・天草以外の事を考える |  |  | ・複数ページの作成
・一人で突っ走る |  |  | ・アニメーションを入れる
・トレードオフスライダー（何を諦めるのか？）
max | min | 機能を全部揃える（スコープ）
max | min | 期日を死守する（時間）
max | min | 簡単に使える
max | min | 考えさせない！
max | min | 詳細な証跡（なんでもログを取る）
・実装する機能
・制作実績紹介
・卒業生のHPへのリンクの貼り付けとそのサイトへのジャンプ
・卒業生の登録フォーム
・サイトのテーマカラーと使用するフォント（ざっくりでもOK）
テーマカラー ： 薄いベージュと青色（砂浜イメージ）
使用するフォント ： ゴシック体

## 画面遷移図
画面遷移図(ページ名と機能のみ)
| トップ |  | 個人紹介詳細
| ・個人紹介（簡略） |  | ・詳細情報
| ・コンセプト |  | ・SNSリンク
| ・（卒業生新規登録・ログインボタン） |  | ・連絡先
問い合わせフォーム
・名前
・電話番号
・メールアドレス
（管理者に一斉送信される）
卒業生側（超簡略化）
・登録フォーム
・マイページログインページ
・マイページ
・退会フォーム

## データベース設計
データベース設計
register
| カラム名 | 型 | オプション | 内容
| id | INT | primary key
| password | TEXT |  | （ログイン時使用）
| first_name | TEXT |  | 名前（ログイン時使用）
| last_name | TEXT |  | 名字
| mail | TEXT |  | メールアドレス
| tel | INT |  | 電話番号
members
| カラム名 | 型 | オプション | 内容
| id | INT | primary key
| name | TEXT |  | 表示名
| img | TEXT |  | プロフィール写真
| price_min | INT
| price_max | INT
| portfolio | TEXT |  | url
| twitter | TEXT |  | twitter ID
| insta | TEXT |  | instagram ID
| manager | INT | default 0 | サイト管理者(=1)
| regist_id | INT |  | registerテーブルのid
| appear | INT | default 0 | サイトに掲載する(=1)

## スケジュール
チームプロジェクト
|  | メンバー | [18 empty] | 備考
項目 |  | 担当 | 条件 |  | 2022-10-14 | 2022-10-15 | 2022-10-16 | 2022-10-17 | 2022-10-18 | 2022-10-19 | 2022-10-20 | 2022-10-21 | 2022-10-22 | 2022-10-23 | 2022-10-24 | 2022-10-25 | 2022-10-26 | 2022-10-27 | 2022-10-28 | 2022-10-29
[5 empty] | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土
A-1 | ブレスト 提出シート作成 | 全員 | - | 計画 | 2022-10-27: 予備日; 2022-10-28: 発表日; 2022-10-29: 作ったサービスをデプロイ！
実績 | bar: 2022-10-14
A-2 | 制作案最終調整 | 全員 | - | 計画 | bar: 2022-10-17 to 2022-10-18
実績
A-3 | ワイヤーフレームFIX | 全員 | A-2 | 計画 | bar: 2022-10-18
実績
B-1 | トップページデザイン | 1名 | A-3 | 計画 | bar: 2022-10-18 to 2022-10-19
実績
B-2 | ログインページデザイン | 1名 | A-3 | 計画 | bar: 2022-10-18 to 2022-10-19
実績
B-3 | マイページデザイン | 1名 | A-3 | 計画 | bar: 2022-10-18 to 2022-10-19
実績
B-4 | 編集ページデザイン | 1名 | A-3 | 計画 | bar: 2022-10-18 to 2022-10-19
実績
C-1 | トップページ HTML＆CSSコーディング | ２名 | B-1 | 計画 | bar: 2022-10-19 to 2022-10-22
実績
C-2 | ログインページ HTML＆CSSコーディング | ２名 | B-2 | 計画 | bar: 2022-10-22
実績
C-3 | マイページ HTML＆CSSコーディング | ２名 | B-3 | 計画 | bar: 2022-10-22
実績
C-4 | 編集ページ HTML＆CSSコーディング | ２名 | B-4 | 計画 | bar: 2022-10-22
実績
C-5 | jQueryハンバーガーメニュー実装 | ２名 | C-1／C-2 | 計画 | bar: 2022-10-22
実績
D-1 | データベース要件定義 | ２名 | A-3 | 計画 | bar: 2022-10-19
実績
D-2 | データベース設計 | ２名 | D-1 | 計画 | bar: 2022-10-20
実績
D-3 | ログイン実装 | ２名 | D-2 | 計画 | bar: 2022-10-21 to 2022-10-22
実績
D-4 | 投稿機能実装 | ２名 | D-2 | 計画
実績
D-5 | 投稿一覧実装 | ２名 | D-4 | 計画 | bar: 2022-10-24
実績
D-6 | 編集機能実装 | ２名 | D-4 | 計画 | bar: 2022-10-25
実績
E-1 | 原稿作成 | 1名 | A-3 | 計画 | bar: 2022-10-25 to 2022-10-26
実績
E-2 | 原稿HTML入力 | 全員 | E-1／F-1／F-2 | 計画 | bar: 2022-10-20 to 2022-10-22; 2022-10-24
実績
F-1 | 素材収集 | 1名 | A-2 | 計画 | bar: 2022-10-18 to 2022-10-21
実績
F-2 | 情報収集 | 1名 | A-2 | 計画 | bar: 2022-10-18 to 2022-10-21
実績
G-1 | 動作検証 | 全員 | 全部 | 計画 | bar: 2022-10-26
実績
H-1 | 発表準備 | 1名 | A-3 | 計画 | bar: 2022-10-26
実績
備考

## WEBページのイメージ（案）
WEBページのイメージ図
TOP
TOP
header
| 個人ページ |  | お問い合わせ | SUNABACO
画像
|  | あまくさWEB |  |  | 問い合わせ | 個人ページ
銀天街
依頼
コンセプト
卒業生作品紹介